关于印发中央国家机关建设项目绩效评价

管理办法（试行）及其规程的通知

国管房地[2006]69号

国务院各部委、各直属机构：

2004年7月，我局印发了《中央国家机关建设项目管理办法（试行）》（国管房地〔2004〕153号），对规范中央国家机关建设项目管理，实现科学化管理，发挥了积极作用。为进一步加强投资监管，强化管理责任，改进项目管理，提高投资效益，我们制定了《中央国家机关建设项目绩效评价管理办法（试行）》及《中央国家机关建设项目绩效评价规程》，现印发你们，请按照执行。执行过程中如遇到新情况、新问题，请及时反馈我们。

二○○六年三月二十日

## 中央国家机关建设项目

## 绩效评价管理办法（试行）

（2006年3月20日印发）

第一条  为加强中央国家机关建设项目管理，提高投资决策水平、项目管理水平和投资效益，保证项目绩效评价活动科学、规范，根据《中央国家机关建设项目管理办法（试行）》（国管房地〔2004〕153号）以及有关规定，制定本办法。

第二条  中央国家机关建设项目绩效评价活动（以下简称项目绩效评价）适用本办法。

第三条  项目绩效评价是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。通过对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾，对比项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境、社会指标，找出差别和变化，分析原因，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策建议，达到提高投资决策水平、改进项目管理的目的。

第四条  项目绩效评价分为项目管理单位（或项目使用单位，下同）对项目自我评价和项目主管部门委托工程咨询机构或由其直接组织专家对项目独立评价。

第五条 项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

第六条  国务院机关事务管理局是中央国家机关建设项目的主管部门（以下简称项目主管部门），对项目绩效评价负有以下主要职责：

（一）指导和监督项目管理单位开展项目自我评价工作；

（二）分析汇总项目自我评价情况，确定需进行绩效评价的项目及其评价方式；

（三）选择承担绩效评价任务的工程咨询机构或有关专家，监督其开展项目绩效评价工作；

（四）及时向有关单位通报项目绩效评价结果，督促有关单位进行整改；

（五）根据项目绩效评价情况，建立项目绩效评价信息库。

第七条  项目管理单位对项目绩效评价负有以下主要职责：

（一）按照有关要求组织项目自我评价，并对评价结论负责；

（二）配合有关工程咨询机构开展项目绩效评价；

（三）提供评价工作需要的有关项目资料，并对资料的真实性负责。

第八条  工程咨询机构和相关专家组是承担中央国家机关建设项目绩效评价任务的主体，对项目绩效评价负有以下主要职责：

（一）按照项目主管部门的要求进行项目绩效评价，并对评价结论负责；

（二）对项目绩效评价中涉及国家秘密事项承担保密责任。

第九条  项目管理单位必须在项目竣工验收后180天内完成项目自我评价，并向项目主管部门报送《中央国家机关建设项目自我评价报告》。

项目管理单位也可根据情况委托具有相应资质的工程咨询机构进行项目自我评价。

第十条  项目主管部门根据业务工作需要，对重点或典型项目采取委托工程咨询机构或直接组织专家两种方式进行绩效评价。

项目主管部门应通过政府采购方式选择符合资质的工程咨询机构。该机构不得是该项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的编制、审查或评估评审单位。参与绩效评价及报告编制人员不得是该项目的决策者和前期咨询、设计和评估评审者。专家组成员必须符合有关资格水平要求，并且不得是该项目决策、管理和使用阶段的参与者。

绩效评价报告应及时反馈到项目管理单位和各阶段参与该项目的各单位，并进入中央国家机关建设项目管理信息系统。

第十一条  项目绩效评价的主要内容包括：回顾项目实施的全过程；分析项目的绩效和影响；评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等。

第十二条  项目绩效评价应按照《中央国家机关建设项目绩效评价规程》的规定组织进行。

第十三条  项目绩效评价报告应以项目各阶段的正式文件和真实数据为依据，主要包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及变更；审查意见、批复文件；概算调整报告；施工阶段重大问题的请示及批复；工程竣工报告；工程验收报告和审计后的工程竣工决算及主要图纸；项目自我评价报告等。

第十四条  项目绩效评价分析存在的问题应当全面、准确，得出的结论应当客观、公正，提出的对策建议应当合理、可行。

第十五条  建立项目绩效评价信息公开发布制度，在一定范围内通报项目绩效评价成果。

建立投资决策失误责任追究制度，根据绩效评价结论追究相关责任人责任。

项目主管部门应充分利用项目绩效评价成果，提高投资决策水平、改进项目管理、完善建设规划编制。

第十六条　针对项目绩效评价发现的问题，项目管理单位应当提出改进意见，可以补救的，应当及时提出补救措施，并组织协调有关单位认真落实。

第十七条  项目绩效评价所需费用由委托单位支付，承担项目绩效评价任务的工程咨询机构及其相关人员不得接受其他任何费用。

第十八条 对于在项目绩效评价中弄虚作假，造成评价结论严重失实或评价报告质量低劣、有重大失误的工程咨询机构和有关人员，项目主管部门可根据合同约定追究其经济责任，情节恶劣的，三年内不再委托其承担评价任务，或提请国家有关部门依照有关规定进行处理。

第十九条  本办法由国务院机关事务管理局负责解释。

第二十条  本办法自印发之日起实施。

## 中央国家机关建设项目绩效评价规程

### 1 总 则

1.0.1 为实施《中央国家机关建设项目绩效评价管理办法》，明确项目绩效评价的内容、方法、工作流程、指标、参数，保证项目绩效评价活动的科学化和规范化，制订本规程。

1.0.2中央国家机关建设项目绩效评价活动（以下简称项目绩效评价）适用本规程。

### 2  术语

2.0.1 项目绩效评价

指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。通过对项目实施过程、结果及其影响进行调查研究和全面系统回顾，对比项目决策时确定的目标以及技术、经济、环境、社会指标，找出差别和变化，分析原因，总结经验，汲取教训，得到启示，提出对策建议，达到提高投资决策水平、改进项目管理的目的。

按评价时点划分，项目绩效评价可分为项目中间评价和项目后评价。

2.0.2 项目中间评价

项目从开工到竣工验收所进行的阶段性评价，称为项目中间评价。项目中间评价围绕项目实施过程，以项目建设某个阶段出现的变化及其影响为评价重点，为调整项目建设计划服务。

2.0.3 项目后评价

对已完成竣工验收交付使用的项目进行全面性的评价，称为项目后评价。项目后评价围绕项目投资效益，以项目决策和建设实施效果以及交付使用状况为评价重点。

2.0.4 对比法

根据项目绩效评价调查得到的项目实现情况，对照项目立项时所确定的目标和预期的绩效指标，找出偏差和变化，分析原因，得出结论和经验教训。

2.0.5前后对比法

项目实施前相关指标与项目实施后同类指标的对比，用以直接估量项目实施的相对成效。

2.0.6横向对比法

已完成类似项目相关指标的对比，用以评价项目的绩效。

2.0.7定向对比法

在项目建设周期内，实施项目的相关指标的实际值与人为制定的参考值对比，用以度量项目真实的效益、作用及影响。

2.0.8现场调查

评价人员到项目现场，根据事前拟定的调查提纲，通过座谈、询问等方式，向项目执行单位有关人员了解项目各个方面的信息。

2.0.9问卷调查

根据项目特点，专门设计问卷，发给项目执行单位，收集绩效评价需要的相关信息。问卷设计应与项目目标、项目绩效评价目标有直接的关系。

2.0.10逻辑框架法

通过投入、产出、直接目的、长远目标四个方面对项目进行分析、计划和总结的综合方法。它由因果分析、目标群体（利益相关群体）分析以及项目目标分析等三个过程和一个逻辑框架矩阵组成。

### 3  项目绩效评价内容

3.0.1  项目绩效评价应包括下列内容：

1.总结和回顾项目实施的过程；

2.分析项目的绩效和影响；

3.评价项目的目标实现程度；

4.总结经验教训并提出对策建议。

3.0.2  项目中间评价包括下列内容：

1.项目决策阶段评价：

1）项目必要性和可行性研究情况评价；

2）项目的评估和评审情况评价；

3）项目的审批或批准情况评价。

2.项目准备阶段评价：

1）资金来源和融资方案情况评价；

2）招标投标情况评价；

3）征地拆迁情况评价；

4）合同签订情况评价；

5）批准概算分解情况评价；

6）工程的勘察设计情况评价；

7）工程开工准备情况评价。

3.项目实施阶段评价：

1）工程施工评价；

2）重大设计变更情况评价；

3）项目合同履行情况评价；

4）工程监理情况评价；

5）项目管理情况评价。

4.项目竣工阶段评价：

1）主要建设内容情况评价；

2）项目总投资情况评价；

3）建设工期、质量情况评价。

3.0.3项目后评价包括3.0.2内容和项目运营阶段评价。

项目运营阶段评价：

1. 项目运营评价；

2. 项目财务效益评价；

3. 项目可持续能力评价；

4. 项目运营管理评价。

3.0.4项目的经验教训和对策建议是项目绩效评价的重要内容。经验教训应在绩效评价的基础上形成，并反应项目的真实情况；对策建议应在分析经验教训的基础上提出，并具有指导意义和可操作性。

项目绩效评价的经验教训和对策建议应针对项目、单位、制度或机制等方面分别总结、分析和说明。

### 4  项目绩效评价方法、指标与参数

4.0.1 项目绩效评价应根据项目或投资活动的特点和内容，采用适当、可行的方法。

4.0.2 项目信息资料收集应采用调查法，包括现场调查和问卷调查。项目绩效评价调查应注重事前策划。

4.0.3 项目绩效分析应采用对比法，包括前后对比法、横向对比法和定向对比法。有条件时，定向对比法是项目绩效分析的主要对比方法。具体评价表格见附录一。

4.0.4 项目绩效评价应采用逻辑框架法。逻辑框架法的核心为逻辑框架矩阵。根据项目的不同，逻辑框架矩阵可有不同的表现形式。具体矩阵架构见附录二。

4.0.5 项目绩效评价应根据项目特点，按照项目的逻辑框架，从项目的投入、产出、直接目的、长远目标四个层面确定相应的评价指标。对应各层次的目标应进行分解，落实到各项指标中。不同类型项目的重点评价指标可不相同。

4.0.6  项目绩效评价指标体系应包括下列内容：

1.工程技术指标；

2.财务经济指标；

3.环境和社会影响指标；

4.管理效能指标。

4.0.7 项目绩效评价指标应根据项目具体情况、评价重点内容、评价对比时点等因素确定。项目的总目标应明确投资的最终受益群体。

4.0.8 进行项目评价时，应对项目立项、初步设计、合同签订、开工报告、概算调整、竣工验收、项目评价等若干时点的相应评价指标与项目事先确定指标进行比较，找出变化情况并分析原因。

4.0.9 有条件时，项目主管部门应测算、发布相应的绩效评价参数。评价参数的取值应能反映项目的客观实际情况。

### 5  项目绩效评价的实施

5.0.1项目绩效评价实施两级管理：

1. 项目管理单位在项目竣工验收后180天内完成项目自我评价，并向项目主管部门报送《中央国家机关建设项目自我评价报告》（编写格式应符合附录五的要求）；

2. 项目主管部门分析汇总项目自我评价情况，并确定是否对该项目进行绩效评价。

5.0.2 对需要进行绩效评价的项目，项目主管部门根据项目特点采取委托工程咨询机构或直接组织专家评价方式。

1. 采取直接组织专家评价方式，有关专家由主管部门从工程咨询专家库中选择；

2. 采取委托工程咨询机构评价方式，该机构由项目主管部门通过政府采购方式选择；

3. 工程咨询机构（专家）均应遵循项目绩效评价的基本原则，按约定要求递交项目评价报告（编写格式应符合附录五的要求），相关重要专题研究报告和资料可作为报告的附件；

5.0.3 项目主管部门将评价结果及时反馈到相关单位，督促其进行整改，同时将结果输入中央国家机关建设项目管理信息系统。

### 6  项目绩效评价的反馈与扩散

6.0.1 项目绩效评价成果是制订建设规划、进行项目投资决策的科学依据，也为在建项目的改进和己建成项目的完善提供指导。项目绩效评价成果应形成反馈与扩散机制。

6.0.2 项目绩效评价成果应根据不同类型项目、不同服务对象，采取多种形式，在不同层面上进行反馈、交流和扩散，以达到成果资源共享、充分利用项目绩效评价成果的目的。

6.0.3 项目主管部门根据项目绩效评价成果督促项目管理单位落实整改意见，改进项目管理。

6.0.4 项目管理单位根据项目绩效评价成果提出改进意见，可以补救的，应当及时提出补救措施，并组织协调有关单位认真落实。

6.0.5 项目主管部门在进行新的项目决策时，应参考已完成同类项目绩效评价报告作为决策依据。

6.0.6新项目在进行可行性研究、勘察、设计、施工、监理招投标时，已完成项目绩效评价中信誉良好的投标人应适当加分。

附录一

### 项目绩效评价表

### 一、项目基本信息

#### 项目基本信息表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  |  |
| 管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人信息 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 手机 |  | 传真 |  |  |
| 项目主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工时间 |  |  | 计划工期（日历天数） |  |  |  |
| 质量要求 |  |  | 计划投资 |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

### 二、项目决策阶段

#### （一）可行性研究（项目建议书）招标及合同签订评价

| 招标代理机构名称 |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 可研（建议书）招标程序 |  |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |  |
| 2. 可研（建议书）招标效果 |  |  | A. 成功 ; B. 基本成功 ; C. 部分成功 ; D. 不成功或没有招标 ; |  |  |  |  |  |
| 3. 招标代理机构服务 |  |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 一般 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |  |
| 4. 可研（建议书）合同签订 | 合同谈判 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |  |  |  |  |  |
|  | 合同条款 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |  |  |  |  |  |
|  | 签订程序 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |  |  |  |  |  |
| 5. 可研（建议书）合同 |  |  | 合同名称 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 履行情况 | 好 ;较好 ; 一般 ; 较差 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （二）可行性研究（项目建议书）评价

| 编制单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 |  |  | 建设期 |  |  |  |
| 1.编制单位资质 |  | A. 符合要求 ; B.不符合要求 ; C. 没有资质 ; |  |  |  |  |
| 2.报告内容 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3.报告深度 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 4.报告结论 |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 5．服务 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （三）项目评估评价

| 评估单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.评估单位资质 |  | A. 符合要求 ; B.不符合要求 ; C. 没有资质 ; |  |  |  |  |
| 2.委托程序 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3.评估全面性 |  | A. 符合要求 ; B.基本符合 ; C. 部分符合 ; D.不符合 ; |  |  |  |  |
| 4.报告结论 |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 5.评估服务 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）项目评审评价

| 评审单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.评审机构资质 |  | A. 符合要求 ; B.不符合要求 ; C. 没有资质 ; |  |  |  |  |
| 2.委托程序 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3.评审全面性 |  | A. 符合要求 ; B.基本符合 ; C. 部分符合 ; D.不符合 ; |  |  |  |  |
| 4.报告结论 |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 5.评审服务 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （五）项目审批评价

| 审批单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 |  |  | 建设期 |  |  |  |
| 1. 审批依据 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 2. 审批程序 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3. 审批方法 |  | A. 正确 ; B.基本正确 ; C. 部分正确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

### 三、项目准备阶段

#### （一）资金来源评价

| 资金来源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央预算内资金 |  |  | 国债资金 |  |
| 其他专项资金 |  |  | 地方财政资金 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 项目投资方案 |  |  |  |  |
| 1. 投资方案 | A. 完整 ; B. 基本完整 ; C. 没有 ; |  |  |  |
| 2. 可行性 | A. 可行 ; B. 基本可行 ; C. 不可行 ; |  |  |  |
| 3. 资本金率（%） |  |  |  |  |
| 4. 投资风险 | A. 高 ; B.较高 ; C.一般 ; D.较小 ; |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （二）项目招标评价

| 招标代理机构名称 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 勘察招标 | 程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
|  | 效果 | A. 成功 ; B. 基本成功 ; C. 部分成功 ; D. 不成功或没有招标 ; |  |  |  |  |
| 2. 设计招标 | 程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
|  | 效果 | A. 成功 ; B. 基本成功 ; C. 部分成功 ; D. 不成功或没有招标 ; |  |  |  |  |
| 3. 监理招标 | 程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
|  | 效果 | A. 成功 ; B. 基本成功 ; C. 部分成功 ; D. 不成功或没有招标 ; |  |  |  |  |
| 4. 设备招标 | 程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
|  | 效果 | A. 成功 ; B. 基本成功 ; C. 部分成功 ; D. 不成功或没有招标 ; |  |  |  |  |
| 5. 施工招标 | 程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
|  | 效果 | A. 成功 ; B. 基本成功 ; C. 部分成功 ; D. 不成功或没有招标 ; |  |  |  |  |
| 6. 招标代理机构服务 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 一般 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （三）征地拆迁评价

| 拆迁机构名称 |  |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆迁人数 |  | 安置情况 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  | 拆迁效果 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |
| 1.拆迁机构情况 |  | A. 符合要求 ; B.不符合要求 ; C. 没有资质 ; |  |  |  |  |  |  |
| 2.委托程序 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |  |  |
| 3.工作过程 |  | A. 符合要求 ; B.基本符合 ; C. 部分符合 ; D.不符合 ; |  |  |  |  |  |  |
| 4.工作结论 |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |  |  |
| 5.服务效果 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）合同签订评价

| 1. 招标代理合同 | 合同谈判 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| --- | --- | --- |
|  | 合同条款 | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |
|  | 签订程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| 3. 勘察合同 | 合同谈判 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
|  | 合同条款 | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |
|  | 签订程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| 4. 设计合同 | 合同谈判 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
|  | 合同条款 | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |
|  | 签订程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| 5. 施工合同 | 合同谈判 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
|  | 合同条款 | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |
|  | 签订程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| 6. 监理合同 | 合同谈判 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
|  | 合同条款 | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |
|  | 签订程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| 7. 设备材料采购合同 | 合同谈判 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
|  | 合同条款性 | A. 符合要求 ; B. 基本符合要求 ; C. 部分符合要求 ; D. 不符合要求 ; |
|  | 签订程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合规定 ; C. 部分符合规定 ; D. 不符合规定 ; |
| 主要经验教训： |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （五）概算分解情况评价

| 项目管理单位 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 概算分解依据 |  | A. 合理 ; B.基本合理 ; C. 部分合理 ; D. 不合理 ; |  |  |  |  |
| 2. 概算分解内容 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3. 概算分解深度 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 4. 概算分解指标 |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （六）项目勘察评价

| 勘察单位名称 |  |  | 联系人 |  | 联系 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 勘察单位资质 |  | A. 符合要求 ; B.不符合要求 ; C. 没有资质 ; |  |  |  |  |
| 2. 勘察工作深度 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3. 符合规范情况 |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 4. 勘察结论 |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 5．勘察服务 |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （七）项目设计评价

| 设计单位名称 |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 |  |  |  | 建设期 |  |  |  |
| 建设内容 | 1 建筑面积（平米） |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 土石方工程量（万立米） |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 主要设备（台套） |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 其他建设内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 设计单位资质 |  |  | A. 符合要求 ; B.不符合要求 ; C. 没有资质 ; |  |  |  |  |
| 2. 设计工作深度 |  |  | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 3. 符合规范情况 |  |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ； D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 4．设计成果 |  |  | A. 准确 ; B.基本准确 ; C. 部分准确 ; D. 错误 ; |  |  |  |  |
| 5．设计服务 |  |  | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 部分满意 ; D. 不满意 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：          　　　　　　　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （八）项目开工评价

| 1. 项目开工报告 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| --- | --- |
| 2. 施工许可证 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3. 项目开工程序 | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4. 项目开工进程 | A. 满意 ; B. 基本满意 ; C. 一般 ; D. 不满意 ; |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：          　　　　　　　　   　　 　　　年　 　月　 　日

### 四、项目实施阶段

#### （一）工程施工评价

| 单位名称 |  |  | 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员到位情况 |  | A. 符合承诺 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 施工程序 |  | A. 符合标准 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 安全生产 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 现场管理 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 档案管理 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 技术创新 |  | A. 符合规定 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （二）工程重大设计变更评价

| 序号 | 变更项目名称 | 变更内容 | 变更原因 | 变更引起的投资变化 | 合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （三）合同履行评价

| 序号 | 合同类型 | 合同名称 | 签订单位（乙方） | 合同执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-1 | 可研合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-2 | 建议书合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-3 | 评估合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-4 | 评审合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-5 | 勘察合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-6 | 设计合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-6-1 | 设计合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-6-2 | 设计合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 1-7 | 监理合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 2 | 设备合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 2-1 | 设备合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 2-2 | 设备合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 2-3 | 材料合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3 | 施工合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-1 | 总包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-2 | 分包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-3 | 分包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-3 | 分包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-4 | 分包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-5 | 分包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 3-6 | 分包合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 4 | 其他合同 |  |  | 好 ; 较好 ; 一般 ; 差 ; |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）工程监理评价

| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程名称 | 人员到位 |  |  | 现场签证 |  |  | 监理档案 |  |  | 资金支付 |  |  | 进度控制 |  |  | 质量控制 |  |  |  | 造价控制 |  |  |
|  | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （五）项目管理评价

|  | 1.符合管理要求 | 2.项目管理制度与措施 |  | 3.勘察质量与水平 | 4.工程设计水平与质量 | 5.设备采购合同管理 | 6.工程合同管理与质量 | 7．工程监理质量与水平 | 8.项目资金控制 | 9.项目进度控制 | 10.项目质量控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 很差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理总体评价 |  |  | 好 ； 较好 ； 一般 ； 较差 ； 很差 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

### 五、项目竣工阶段

#### （一）主要建设内容

|  | 初步设计确定 | 实际完成情况 | 主要差别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 建筑面积（平米） |  |  |  |
| 2 土石方工程量（立方米） |  |  |  |
| 3 主要设备（台套） |  |  |  |
| 4 其他建设内容 |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （二）项目总投资

| 国家批复总投资（万元） | 初步设计总投资（万元） | 施工图总投资（万元） | 项目实际总投资（万元） | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （三）建设工期

|  | 开工时间 | 竣工时间 | 建设工期（日历天数） | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 计划 |  |  |  |  |
| 2 实际 |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）工程质量

| 质量验收机构名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量情况 | 工程总数 （项） | 优良工程数 （项） | 合格工程数 （项） | 不合格工程 （项） | 说明 |
| 主要工程 1地基基础工程 2砌体工程 3混凝土结构工程 4钢结构工程 5木结构工程 |  | （如业主有要求时） |  |  |  |
| 辅助工程 1 2 3 |  |  |  |  |  |
| 其他工程 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （五）资金到位情况

|  | 第一笔资金 |  | 第二笔资金 |  | 第三笔资金 |  | 全部到位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 | 金额（万元） | 时间 | 金额（万元） | 时间 | 金额（万元） | 时间 | 金额（万元） |
| 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经验教训： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要对策建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

### 六、项目运营阶段

#### （一）项目运营情况评价

| 项目运营情况 |  |
| --- | --- |
| 1 项目达到设计能力的时间进度 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 2设备、设施完好情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3 工程管理情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4 项目投入情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5 项目产出情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4 日常运行情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5 相关能力实现情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 6 未来发展情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （二）项目财务效益评价

| 项目财务效益 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 可研批复 | 实际实现 | 备注 |
| 1 | 项目总投资 |  |  |  |
| 2 | 财务内部收益率（FIRR） |  |  |  |
| 3 | 财务净现值（FNPV） |  |  |  |
| 4 | 投资回收期 |  |  |  |
| 5 | 经济内部收益率（EIRR） |  |  |  |
| 6 | 经济净现值（ENPV） |  |  |  |
| 7 | 其他数据 | 第一年 | 第二年 | 备注 |
| 7.1 | 运营负荷 |  |  |  |
| 7.2 | 总收入 |  |  |  |
| 7.3 | 总成本 |  |  |  |
| 7.4 | 经营成本 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 注：经营成本=总成本-折旧-摊销-财务费用 |  |  |  |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （三）项目可持续能力评价

| 项目可持续能力影响因素 |  |
| --- | --- |
| 1项目自身对项目的影响因素 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 2项目内部对项目的影响因素 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 3项目外部对项目的影响因素 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 4其他对项目的影响因素 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 5 项目自身条件优势 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 6 项目外部条件优势 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 7 项目其他条件优势 | A. 很大 ; B. 较大 ; C. 一般 ; D. 没有 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）项目运营管理评价

| 项目技术评价 |  |
| --- | --- |
| 1项目实施相关者管理 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 2项目管理体制与机制 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3项目管理者水平 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4投资监管状况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5体制机制创新 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 7其他 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

### 七、项目绩效评价

#### （一）项目目标实现程度评价

| 项目目标实现程度 |  |
| --- | --- |
| 1 工程建设目标 | A. 全部实现 ; B. 基本实现 ; C. 部分实现 ; D. 没有实现 ; |
| 2 技术能力目标 | A. 全部实现 ; B. 基本实现 ; C. 部分实现 ; D. 没有实现 ; |
| 3 项目管理目标 | A. 全部实现 ; B. 基本实现 ; C. 部分实现 ; D. 没有实现 ; |
| 4 信息管理目标 | A. 全部实现 ; B. 基本实现 ; C. 部分实现 ; D. 没有实现 ; |
| 5 使用功能目标 | A. 全部实现 ; B. 基本实现 ; C. 部分实现 ; D. 没有实现 ; |
| 6 项目总体目标 | A. 全部实现 ; B. 基本实现 ; C. 部分实现 ; D. 没有实现 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （二）项目技术评价

| 项目技术评价 |  |
| --- | --- |
| 1设备先进性 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ;; |
| 2设备经济性 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3 设备安全性 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4 节约能源情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5 其他 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （三）项目经济评价

| 项目目标实现程度 |  |
| --- | --- |
| 1 项目总投资 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 2 项目负债情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3对项目单位的效益影响 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5 其他 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）项目环境影响评价

| 项目环境影响 |  |
| --- | --- |
| 1 主要污染源、污染物 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 2 排放浓度和总量控制 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3 对生态环境影响 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4 环境保护措施 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5 环保效益和效果 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 7 其他 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

#### （四）项目社会效益评价

| 项目社会效益效果 |  |
| --- | --- |
| 1 项目受益群体 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 2 项目受损群体 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 3 移民搬迁安置情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 4 增加就业机会情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 5 带动地区经济发展 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 6 带动地区社会发展 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 7 公众参与情况 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 8 其他 | A. 符合要求 ; B. 基本符合 ; C. 部分符合 ; D. 不符合 ; |
| 结论： |  |
| 主要经验教训： |  |
| 主要对策建议： |  |

填表人：　    　　　　　　　　　                                　　　　 　　　年　 　月　 　日

附录二

### 项目绩效评价逻辑框架

| 项目描述 | 可客观验证的指标 |  |  | 原因分析 |  | 项目可持续性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预期 | 实现 | 差别或变化 | 内部原因 | 外部条件 |  |
| 项目长远目标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目直接目的 |  |  |  |  |  |  |
| 项目产出 |  |  |  |  |  |  |
| 项目投入 |  |  |  |  |  |  |

附录三

### 项目成功度评定表

| 评定内容 | 相关重要性 | 评定等级 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目决策及程序 |  |  |  |
| 2. 项目目标 |  |  |  |
| 3. 建设规模 |  |  |  |
| 4. 能源节约 |  |  |  |
| 5. 建设条件 |  |  |  |
| 6. 资金来源及落实 |  |  |  |
| 7. 项目进度及控制 |  |  |  |
| 8. 项目质量及控制 |  |  |  |
| 9. 项目投资及控制 |  |  |  |
| 10．项目组织及管理 |  |  |  |
| 11.项目经济效益及影响 |  |  |  |
| 12.项目社会效益及影响 |  |  |  |
| 13.项目环境效益及影响 |  |  |  |
| 14.项目运营及管理 |  |  |  |
| 15.项目可持续性 |  |  |  |
| 项目总评价 |  |  |  |

填表人签字:                     填表日期:

注：1. 相关重要性分四级：A 重要，B 次重要，C 一般重要，D 不重要。每一级分值为25分。

2. 等级分四级：A 全部实现；B 基本实现；C 部分实现；D 没有实现。每一级分值为25分。

3. 项目总评价分四级：得分在80-100的为优秀，得分在60-80的为良好，得分在40-60的为一般，得分在40分以下的为较差。

附录四

### 项目绩效评价需提供的资料

一、项目前期文件：项目建议书、环境影响评价报告、项目可行性研究报告、项目评估报告，以及相关的批复文件。

二、项目实施文件：初步设计文件、开工报告、招投标文件、主要合同、工程概算调整报告、监理报告、竣工验收报告及其相关的批复文件与资料。

三、项目自我评价报告

四、其他资料：项目运行经营情况、财务报表以及其他相关资料等；与项目有关的审计报告、稽查报告和统计资料等。

附录五

### 《中央国家机关建设项目自我评价

### （绩效评价）报告》标准格式

××××××××××项目

自我评价（绩效评价）报告

编制单位:

委托单位：

××××年××月

目      录

一、编制单位资质证书

二、参加评价人员名单和专家组人员名单

三、报告正文

（一）项目概况

（二）项目前期工作情况（决策）评价

（三）项目建设管理评价

（四）项目运营管理评价

（五）项目经济和社会效益评价

（六）项目评价结论、经验教训、措施和建议

四、项目绩效评价逻辑框架

五、项目成功度评定表

六、项目绩效评价表

《中央国家机关建设项目自我评价

（绩效评价）报告》内容

### 一、项目概况

（一）项目情况简述

概述项目目标、任务和特点。

（二）项目决策要点

立项、初步设计和竣工决算批复内容。

（三）项目建设地点、内容、规模、标准和主要技术经济指标。

（四）项目实施进度

项目周期各个阶段的起止时间，时间进度表，开竣工时间、建设工期。

（五）项目总投资

项目立项批复估算投资、初步设计批复概算及调整概算投资、施工图预算、竣工决算投资和实际完成投资情况，分析超支或节余的原因，评价项目的控制情况。

（六）项目资金来源及到位情况

资金来源计划和实际情况，变化及原因。

（七）项目运行及效益现状

项目运行现状，运行能力实现状况，项目财务经济效益情况等。

二、项目前期工作情况（决策）评价

（一）项目建设的必要性和立项依据评价；

（二）项目建议书、初步设计等各阶段主要工作内容及其评价；

（三）项目前期决策评价。

三、建设管理评价

（一）项目准备评价

勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况。

（二）项目建设实施评价

项目合同执行与管理情况，工程建设与进度情况，项目设计变更情况，项目投资控制情况，工程质量控制情况，工程监理情况。

（三）竣工验收评价

1.竣工验收所具备的条件和验收程序；

2.施工中单项、单位、分部、隐蔽工程等各个阶段历次验收的时间、结论；

3.验收中所发现的问题和处理意见以及施工单位对处理意见的执行情况；

4.竣工备案制执行情况；

5.竣工验收的主要结论意见。

### 四、运营管理评价

评价组织机构建设、技术水平及人员素质、内部运行管理制度及运行状况、财务运营能力、服务情况等对项目使用的影响。

### 五、项目经济和社会效益评价

（一）项目经济效益评价

评价项目实际成本与项目决策阶段各项经济指标的异同，分析其差别和成因。

（二）项目的社会效益评价

分析项目征地拆迁及其合理性，评价项目对环境和相关群体产生的正负两方面影响。

### 六、结论

### 评价结论

从前期工作、建设管理和运营管理方面进行综合分析，得出本次自我评价（绩效评价）的主要结论。

### 经验教训

分析总结项目的主要成功经验。分析总结项目需要引起重视和值得汲取的教训。

### 措施和建议

根据综合评价结论和项目存在的主要问题，提出建议以及需要采取的措施。